## Задачи
Задача | Исполнитель | Статус | Срок | Часы
Обновить регламент согласования | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-05 | 16
Свести замечания юристов | Б. Петров (условно) | выполнено | 2026-09-08 | 6
Шаблон листа согласования | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-10 | 4
Обучение согласующих | В. Сидорова (условно) | выполнено | 2026-09-12 | 12
Перенос архива документов | Г. Кузнецов (условно) | выполнено | 2026-09-15 | 20
Проверка сроков по выборке | Б. Петров (условно) | выполнено | 2026-09-17 | 8
Памятка для инициаторов | В. Сидорова (условно) | выполнено | 2026-09-19 | 5
Настройка уведомлений | Г. Кузнецов (условно) | выполнено | 2026-09-22 | 9
Отчёт по срокам за август | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-24 | 3
Пилот срочного согласования | Б. Петров (условно) | в работе | 2026-10-06 | 14
Реестр типовых документов | В. Сидорова (условно) | в работе | 2026-10-09 | 7
Опрос инициаторов | Г. Кузнецов (условно) | не начато | 2026-10-15 | 0

## Бюджет
Статья | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб.
Обучение согласующих | 120 | 110
Перенос архива | 300 | 320
Настройка уведомлений | 80 | 75
Пилот срочного согласования | 150 | 60
Итого

## Часы
Неделя с | Часы
2026-08-31 | 21
2026-09-07 | 27
2026-09-14 | 31
2026-09-21 | 18
2026-09-28 | 7