# Отчёт направления «Документооборот» за сентябрь 2026

Ответственный: А. Иванова (условно).

## 1. Итоги

Выполнено задач: 9 из 12. Трудозатраты: 104 ч.

## 2. Задачи

| Задача | Исполнитель | Статус | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновить регламент согласования | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-05 |
| Свести замечания юристов | Б. Петров (условно) | выполнено | 2026-09-08 |
| Шаблон листа согласования | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-10 |
| Обучение согласующих | В. Сидорова (условно) | выполнено | 2026-09-12 |
| Перенос архива документов | Г. Кузнецов (условно) | выполнено | 2026-09-15 |
| Проверка сроков по выборке | Б. Петров (условно) | выполнено | 2026-09-17 |
| Памятка для инициаторов | В. Сидорова (условно) | выполнено | 2026-09-19 |
| Настройка уведомлений | Г. Кузнецов (условно) | выполнено | 2026-09-22 |
| Отчёт по срокам за август | А. Иванова (условно) | выполнено | 2026-09-24 |
| Пилот срочного согласования | Б. Петров (условно) | в работе | 2026-10-06 |
| Реестр типовых документов | В. Сидорова (условно) | в работе | 2026-10-09 |
| Опрос инициаторов | Г. Кузнецов (условно) | не начато | 2026-10-15 |

## 3. Бюджет

План: 650 тыс. руб., факт: 565 тыс. руб.

## 4. Риски

Пилот срочного согласования сдвинут на октябрь; перенос архива вышел за план по бюджету.